## Tabelle1
Projekt-Steckbrief |  |  |  |  | Stand | 2024-05-14
Projekttitel | Lernplattform zum Programmieren
Projektsponsor | Hr. Behrends | Projektleiter | Quentin Risy | Kostenstelle | Hr. Behrends
Projektziel (SMART) | Globalziel | Programm erstellen, dass Erklärungen und Beispiele zu 3 festgelegten Programmiersprachen liefern kann, bis Ende Juni
| Unterziele | Produktivität steigern, auf bereits vorhandene Programmiererfahrung eingehen
Projektnutzen | Ohne viel Vorzudefineiren schneller an Wissen zu Programmiersprachen zu kommen
Strategisches Ziel | Effizienter Aufgaben erledigen, Programmierfähigkeiten der Studenten verbessern
Projektumfang | Doing | beschränkung auf 3 programmiersprachn, Python, Java, JS
| Not-Doing | kein Eingehen auf Fragen auserhalb vom Coden
Projektkontext | Ausgangssituation | Einstieg und Verbesserung in das duale Studium, für DHBW-Studierende
| Projektumfeld | Vorgaben von Behrends, lernen für Klausuren, Projekt in Java, eigene Kentnisse
Termine | Geplanter Projektstart | 2024-04-24 | Geplantes Projektende | 2024-06-27
| Zwischentermine/Meilensteine | Mockup | 2024-05-14
| Zwischentermine/Meilensteine | Klickprototyp | 2024-06-12
Erfolgsmessung | Beschreibung KPI1 | Baseline |  | Zielwert
| beschreibung KPI2 | Baseline |  | Zielwert
| Beschreibung KPI3 | Baseline |  | Zielwert
Projektbudget | interne DL (Plan) | € oder FTE | Lizenzen/Software | Produktname | 0 | Summe Eigen
| davon PM (Plan) | € oder FTE | Hardware | Spezifikation | 0 | 0
| externe DL (Plan) | € oder FTE | Sonstiges | Beschreibung | 0 | Summe Fremd
| Summe | € oder FTE | Summe |  | 0 | 0
Stakeholder |  | eigene Firma | beim Kunden
Projektmanager
Stellvertreter
Lenkungskreis
Kernteam
| Machtpromotor |  |  | Wer kämpft für das Projekt?
| Fachpromotor |  |  | Wer hilft dem Projekt fachlich? Welche Abteilungen sind nötig?
Weitere Stakeholder
Projektrisiken | Beschreibung | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Schadenspotenzial | Gegenmaßnahmen
| Risiko 1 | hoch | hoch | Eintrittsrisko vermindern | Auswirkung vermindern
| Risiko 2 | mittel | mittel
| Risiko 3 | gering | gering
Freigaben | Unterschrift Auftraggeber |  | Unterschrift Projektleiter